## Feuil1
| Tâches | Début | Nb de jours | Fin | écart jours
1 | Tâches | Début | Nb de jours | Fin | écart jours
2 | Conception de la maquette Mobile | 2021-09-27 | 2 | 2021-09-29 | 2
3 | Conception de la maquette Web | 2021-09-29 | 2 | 2021-10-01 | 2
4 | Regrouper les illustrations | 2021-09-27 | 1 | 2021-09-28 | 1
5 | Développer la page de connexion | 2021-10-04 | 2 | 2021-10-06 | 2
6 | Développer la page d'acceuil (actu) | 2021-10-06 | 4 | 2021-10-12 | 6
7 | Développer la page "Liste des bars partenaire" | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-14 | 2
8 | Développer la page "Calendrier événements" | 2021-10-14 | 7 | 2021-10-25 | 11
9 | Développer la page "parametres" | 2021-10-25 | 2 | 2021-10-27 | 2
10 | fonct. Participer/Départicipation d'un événement | 2021-10-27 | 2 | 2021-10-29 | 2
11 | fonct. Création de compte | 2021-10-27 | 3 | 2021-11-01 | 5
12 | fonct. Ajouter/supprimer/modifier événement (BDE) | 2021-10-29 | 5 | 2021-11-05 | 7
13 | fonct. Visualiser les participants (BDE) | 2021-11-01 | 5 | 2021-11-08 | 7
14 | Création de l'api | 2021-10-04 | 30 | 2021-11-15 | 42
15 | Ajouter les bars dans l'API | 2021-11-15 | 3 | 2021-11-18 | 3
16 | Lier API et plateforme web et mobile | 2021-11-15 | 5 | 2021-11-22 | 7
17 | Test | 2021-11-22 | 5 | 2021-11-29 | 7
18 | Déployer la plateforme web | 2021-11-29 | 4 | 2021-12-03 | 4
19 | Déployer la plateforme mobile | 2021-11-29 | 4 | 2021-12-03 | 4
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Nb de jours])